АДМИНИСТРАЦИЯ

ГРЕМЯЧИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12 сентября 2024 г                        №8-р                 п. Гремячий

Об  утверждении графика  подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Гремячинского муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в соответствии с решением Совета Гремячинского муниципального образования от 09.11.2020 года № 46/102  «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Гремячинского муниципального образования»

- Утвердить график подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности Гремячинского муниципального образования согласно приложению № 1.

- Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации муниципального образования.

3.Контроль  за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о.Главы администрации Гремячинского

муниципального образования                               Ю.В. Шакало

Приложение №1 к распоряжению

администрации Гремячинского МО

от 12.09.2024 г № 8-р

График подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения на объекты водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности Гремячинского муниципального образования Лысогорского муниципального района.

| № п/п | Этапы подготовки и объявления конкурса на право заключения концессионного соглашения | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Гремячинского муниципального образования (далее Администрация) создает рабочую группу по подготовке конкурсной документации | до 10.10.2024 |
| 2 | Подготовка отчета о техническом обследовании планируемого к передаче имущества | до 10.10.2024 |
| 3 | Администрация направляет в комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее - Комитет) заявление о подготовке конкурсной документации и прилагаемые документы | до 13.12.2024 |
| 4 | Если заявление не соответствует Правилам регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, то Комитет после его поступления запрашивает не достающие сведения | 13.12.2024-16.12.2024 |
| 5 | Администрация после получения вышеназванного запроса предоставляет недостающие сведения в Комитет | 18.12.2024-21.12.2024 |
| 6 | Комитет дает ответ на заявление о подготовке конкурсной документации | 18.12.2024-26.01.2025 |
| 7 | Администрация создает конкурсную комиссию | 15.12.2024-03.02.2025 |
| 8 | Рабочая группа готовит конкурсную документацию и проект концессионного соглашения | До 03.05.2025 |
| 9 | Администрация направляет проект концессионного соглашения на согласование в уполномоченный орган от субъекта РФ | До 07.05.2025 |
| 10 | Администрация, после получения согласования на проект концессионного соглашения принимает решение о заключении концессионного соглашения | До 07.05.2025 |
| 11 | Утверждение конкурсной документации | До 12.06.2025 |
| 12 | Проведение конкурсного отбора | До 12.08.2025 |